## Hoja1
BITACORA DE PROYECTO
Información del Proyecto
Integrante: | Santiago Rincon | Responsable: | Datos, EDA y Dashboard | Rol: | 1. Carga y exploración del dataset / 2. Revisión de nulos, duplicados / 3. Limpieza básica de la información / 4. Avances del EDA inicial / 5. Creacion del dashboard
Integrante: | Yahaira Tellez | Responsable: | Documentacion, Bitacora, ASUM-DM y Pitch | Rol: | 1. Redacción de la bitacora diaria del equipo / 2. Organización de los avances y acuerdos / 3. Creación del archivo de bitacora final para subir a GitHub / 4. Redacción del documento de fases del proyecto / 5. Realizar la fase de ASUM-DM
Integrante: | Daniel Cubides | Responsable: | GitHub, Organización del Proyecto, ASUM-DM y Pitch | Rol: | 1. Crear y administrar el repositorio en GitHub / 2. Organizar carpetas y archivos / 3. Organizar carpetas y archivos dentro del repositorio / 4. Verificar que el repositorio cumpla con lo que pida la evaluacion / 5. Realizar la fase de ASUM-DM
BITACORA POR DIAS
Dia | Fecha Inicio | Fecha Fin | Actividades del Equipo |  |  | Tarea del Integrante
Dia 1 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 1. Selección del dataset a utilizar / 2. Revision rapida de columnas y estructuras general / 3. Asignación de roles del equipo / Diseño de la bitacora |  |  | Todos: Selección del dataset / Santiago: Revisa el dataset, observable / Yahaira: Crea el documento inicial de bitacora y registra las actividades del día / Daniel: Crea el repositorio basico en GitHub y sube los archivos iniciales